ก
PAGE  
ข

ชื่อเรื่อง  

:  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                   ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
ชื่อผู้วิจัย    
:  นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ปีที่ประเมิน 
:   2556
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการผลผลิตและด้านผลกระทบของโครงการ โดยนำแนวคิดรูปแบบการประเมินโครงการตามรูปแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam, et al. 1971.) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้มาโดยการใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จำนวน 290 คน  ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 148 คน โดย ผู้บริหารและครู จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 108 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และผู้ทรงวุฒิ จำนวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1)  แบบสอบถามประเมินด้านบริบท ก่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยประเมินก่อนและระหว่างดำเนินโครงการ 3) แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมตามการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้านผลผลิตเกี่ยวกับความคาดหวังและการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (แ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
สรุปผลการประเมิน





1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ ระยะก่อนดำเนินการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของกิจกรรมและความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ในระดับมากที่สุด ความต้องการจำเป็นของโครงการและความเป็นไปได้ของเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ระยะก่อนดำเนินการในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านทรัพยากร ด้านระบบบริหารจัดการและด้านสภาพแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผู้บริหารและครู ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ระยะระหว่างดำเนินการ ในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์  กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสำคัญ และกิจกรรมจัดการสอนแบบบูรณาการ ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ระยะหลังสิ้นสุดดำเนินโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความคาดหวังการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพฤติกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนหลังจากดำเนินงานตามโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผลการประเมินผลกระทบโครงการ ระยะหลังสิ้นสุดดำเนินโครงการในภาพรวมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นการประเมินที่อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ประเด็น คือ ประเด็นบริบทของโครงการ ประเด็นปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเด็นกระบวนการของโครงการและประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 15 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก 3 ตัวชี้วัด   
